- Подготовительные работы (обустройство рабочих мест, бытовых условий, приемка и складирование материалов)

- Вынос осей на местность, разметка траншей/котлована

- Снятие насыпного слоя грунта на пятне застройки

- Снятие плодородного слоя грунта на пятне застройки

- Откопка котлована

- Экскавация траншей, планировка уклона, зачистка дна котлована ручным или механизированным способом

- Устройство вводов (прокладка гильз) канализации, электричества, воды

- Устройство пристенного дренажа

- Укладка геотекстиля на дно котлована

- Устройство песчаной подушки под фундамент

- Установка опалубки подошвы фундамента из КББ блоков

- Армирование подошвы фундамента

- Прием и укладка бетонной смеси в подошву фундамента 5-7м3

- Кладка КББ цоколя и столбов

- Монтаж вертикального утепления цоколя

- Гидроизоляция фундамента

- Монтаж ливневой канализации

- Засыпка и уплотнение песка в периметр фундамента и в пазухи

- Устройство утепленной отмостки с пригрузкой песком

- Монтаж канализации

- Укладка пенопласта

- Монтаж труб водопровода

- Раскладка труб теплого пола

- Армирование плиты пола

- Монтаж коллектора теплого пола, опрессовка системы

- Стяжка пола 10 м3 с затиркой и уходом

\* до дренажа по большому счету работники особо не загружены, они в это время могут заниматься подготовительными работами (первый пункт).