## Лист1
№ | Этап работ | Подрядчик | Расценка | Примечание
1 | Выравнивание по грунту (1 м от существующего забора)
2 | Установка дренажного колодца 1-1,5 м глубина (внутри участка у забора)
3 | Прокапывание линий по дренаж (будущий) 5 м 2 линии
4 | Укладка дренажных труб 2 линии по 5м + пнд под электрокабель
5 | Отсыпка площадки 3*3 м под навес у калитки
6 | Установка временного ограждения
7 | Демонтаж существующего забора
8 | Демонтаж существующей жб плиты перед калиткой
9 | Вывоз мусора (8м3 контейнер)
10 | Установка дренажного колодца 1-1,5 м глубина (в дренажной канаве)
11 | Укладка трубы SN8 2 м в дренажную канаву. Соединение с дренажным колодцем в канаве
12 | Отсыпка щебнем прохода к калитке через канаву
13 | Монтаж нового забора (окрашивание столбов, окрашивание досок, бурение лунок, установка, сборка забора)
14 | Монтаж навеса
15 | Монтаж откатных ворот
16 | Демонтаж временного ограждения